## Summary
project_name | project_code | total_volume | completed_volume | remaining_volume | start_date | end_date
Highway Construction Project A | HWY-001 | 45000 | 5000 | 40000 | 2026-01-01 | 2026-12-31

## STA_Progress
sta_name | sta_from | sta_to | design_volume | completed_volume | status
STA 837+095 837+500 | 0+000 | 0+500 | 5000 | 5000 | in_progress
STA 0+500 - 1+000 | 0+500 | 1+000 | 5000 | 5000 | completed
STA 1+000 - 1+500 | 1+000 | 1+500 | 5000 | 5000 | in_progress
STA 1+500 - 2+000 | 1+500 | 2+000 | 5000 | 5000 | in_progress
STA 2+000 - 2+500 | 2+000 | 2+500 | 5000 | 0 | not_started

## Layer_Progress
sta_name | layer_number | layer_name | design_volume | completed_volume | thickness | status | completion_date
STA 0+000 - 0+500 | 1 | Subgrade | 12500 | 12500 | 0.3 | completed | 2026-02-15
STA 0+000 - 0+500 | 2 | Sub-base | 12500 | 12500 | 0.25 | completed | 2026-02-28
STA 0+000 - 0+500 | 3 | Base | 12500 | 12000 | 0.2 | in_progress
STA 0+000 - 0+500 | 4 | Wearing Course | 12500 | 8000 | 0.15 | in_progress
STA 0+500 - 1+000 | 1 | Subgrade | 15000 | 15000 | 0.3 | completed | 2026-01-30
STA 0+500 - 1+000 | 2 | Sub-base | 15000 | 15000 | 0.25 | completed | 2026-02-10
STA 0+500 - 1+000 | 3 | Base | 15000 | 15000 | 0.2 | completed | 2026-02-20
STA 0+500 - 1+000 | 4 | Wearing Course | 15000 | 15000 | 0.15 | completed | 2026-03-01
STA 1+000 - 1+500 | 1 | Subgrade | 13750 | 13750 | 0.3 | completed | 2026-02-25
STA 1+000 - 1+500 | 2 | Sub-base | 13750 | 10000 | 0.25 | in_progress

## QAQC_Tests
sta_name | layer_name | test_date | test_type | test_location | field_density | max_dry_density | compaction_percent | moisture_content | optimum_moisture | result | tested_by
STA 0+000 - 0+500 | ทดสอบ | 2026-02-14 | Field Density | 0+100 LT | 2.05 | 2.1 | 97.62 | 8.5 | 9 | pass | Engineer A
STA 0+000 - 0+500 | Sub-base | 2026-02-27 | Field Density | 0+250 CL | 2.08 | 2.1 | 99.05 | 8.8 | 9 | pass | Engineer A
STA 0+000 - 0+500 | Base | 2026-03-05 | Field Density | 0+400 RT | 1.98 | 2.12 | 93.4 | 9.2 | 8.5 | fail | Engineer A
STA 0+500 - 1+000 | Subgrade | 2026-01-29 | Field Density | 0+600 CL | 2.12 | 2.15 | 98.6 | 8.2 | 8.5 | pass | Engineer B
STA 0+500 - 1+000 | Sub-base | 2026-02-09 | CBR Test | 0+750 RT | [5 empty] | pass | Engineer B
STA 0+500 - 1+000 | Base | 2026-02-19 | Field Density | 0+900 LT | 2.1 | 2.12 | 99.06 | 8 | 8.5 | pass | Engineer B
STA 1+000 - 1+500 | Subgrade | 2026-02-24 | Field Density | 1+100 CL | 2.06 | 2.1 | 98.1 | 8.4 | 9 | pass | Engineer C
STA 1+000 - 1+500 | Sub-base | 2026-03-04 | Field Density | 1+300 RT | 1.95 | 2.1 | 92.86 | 9.5 | 9 | fail | Engineer C

## Daily_Progress
record_date | daily_volume | cumulative_volume | weather | manpower | equipment | remarks
2026-03-01 | 300 | 130000 | Sunny | 45 | 12 | Normal operation
2026-03-02 | 400 | 133000 | Cloudy | 48 | 12 | Good progress
2026-03-03 | 300 | 135800 | Sunny | 50 | 14 | Ahead of schedule
2026-03-04 | 300 | 138000 | Rainy | 30 | 8 | Rain delay - afternoon
2026-03-05 | 300 | 141200 | Sunny | 52 | 15 | Catch up work
2026-03-06 | 500 | 144100 | Sunny | 50 | 14 | Normal operation
2026-03-07 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48 | 13 | Weekend overtime
2026-03-08 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-09 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-10 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-11 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-12 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-13 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-14 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-15 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-16 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-17 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48
2026-03-18 | 2900 | 147200 | Cloudy | 48